## Sheet1
スケジュール(もちろん予定なので、早くなる・遅くなる可能性7あり）
| 8月 | [6 empty] | 10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 28 | 1: 29; 2: 30; 3: 31
9月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
30
・コーディング
8月1日～8月21日
・テスト（ローカル）
8月21日～8月28日
・修正
8月28日～9月4日
・デプロイ、テスト（グローバル）
9月4日～9月18日
・修正
9月18日～9月25日
・ES作成
営業の方との打ち合わせとかあるのかもしれないので、あくまで仮の予定。
9月25日～10月1日
・レビュー
10月1日～10月8日